## Sayfa1
EK-1: PROJE FAALİYET PLANI ÖRNEĞİ
HAFTALAR
NO | YAPILACAK FAALİYETLER | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1 | Üst yönetim ve yöneticilere sunum yapılması | bar: HAFTALAR 1
2 | İş analiz formunun ve açıklamalarının firmaya uyarlanması | bar: HAFTALAR 1 to HAFTALAR 2
3 | Proje ekiplerinin seçilmesi | bar: HAFTALAR 1
4 | İş analiz planının hazırlanması | bar: HAFTALAR 2
5 | Ortak klasörlerin açılması ve işletilmesi
6 | İş analiz ekibinin eğitilmesi | bar: HAFTALAR 2
7 | Görüşülecek kişilere duyuru yapılması | bar: HAFTALAR 3
8 | İlk iş analiz görüşmelerinin izlenmesi | bar: HAFTALAR 3
9 | İş analiz görüşmelerinin yapılması ve yüklenmesi | bar: HAFTALAR 3 to HAFTALAR 6
10 | İnceleyen kişilere duyuru yapılması | bar: HAFTALAR 3
11 | İş analiz formlarının incelenmesi ve yüklenmesi | bar: HAFTALAR 4 to HAFTALAR 7
12 | İş tanımı formatının hazırlanması | bar: HAFTALAR 4 to HAFTALAR 7
13 | Standartlaştırma toplantılarının yapılması | bar: HAFTALAR 8
14 | İş tanımlarının hazırlanması | bar: HAFTALAR 9 to HAFTALAR 11
15 | Ortak görev ve sorumlulukların belirlenmesi | bar: HAFTALAR 9 to HAFTALAR 11
16 | Organizasyon şemalarının hazırlanması | bar: HAFTALAR 10 to HAFTALAR 11
17 | Organizasyon prosedürünün hazırlanması | bar: HAFTALAR 11 to HAFTALAR 12
18 | Organizasyon el kitabının hazırlanması | bar: HAFTALAR 12
19 | Proje Sonuç Raporunun Hazırlanması | bar: HAFTALAR 12