## Slide 1: FİRMA ADI İŞ ANALİZİ PROJESİ ÜST YÖNETİM SUNUMU YÖNETİCİ SUNUMU TARİH , SAAT YER
FİRMA LOGOSU

## Slide 2: ÖNEMİ VE KULLANIM ALANLARI-1
İş Analizi ile pozisyonların,
İş analizi ile işlerin ;
içerdiği görev ve sorumluluklar
- çalışma koşulları (kullanılan araç/gereçler, ortam vb)
- yapacak kişilerde bulunması gereken için gerekli nitelikler belirlenir.

## Slide 3: ÖNEMİ VE KULLANIM ALANLARI -2

## Slide 4: ÖNEMİ VE KULLANIM ALANLARI
İK STRATEJİ
EĞİTİM İHTİYAÇ ANALİZİ
YAPISAL ORGANİZASYON
İŞ GEREKLERİ VE TANIMLARI
PERFORMANS YÖNETİMİ
İŞ DEĞERLEME VE ÜCRET YÖNETİMİ
İŞ GÜCÜ PLANLAMASI
YETKİNLİK VE KARİYER YÖNETİMİ
SEÇME VE YERLEŞTİRME
İŞ ANALİZİ
İŞ ANALİZLERİ, İK YÖNETİMİNİN TEMEL VERİ TABANIDIR

## Slide 5: İŞ ANALİZİ PROJESİNİN AMACI VE KAPSAMI
ÜY
Amaç: sadece İK süreçleri açısından inceleme
Kapsam :
Mavi yakalı personel ( )
Beyaz yakalı personel ( )
Yönetici personel ( )
Tüm personel ( X )

## Slide 6: İŞ ANALİZİ PROJESİNİN AMACI VE KAPSAMI
…………… firmasının insan kaynakları iş süreçlerinde
iş analizi çalışmalarını gerçekleştirerek yalın organizasyon yaklaşımıyla ………… çalışanların iş unvanlarını belirlemek,
her iş unvanı için İK temel veri tabanı olan iş tanımlarını ve iş gereklerini hazırlamak,
Organizasyon şemalarını, organizasyon prosedürünü ve organizasyon el kitabını hazırlamak
Çıkan sonuçları diğer İK süreçlerinde girdi olarak kullanmak

## Slide 7: İŞ ANALİZİ YÖNTEMLERİ
Gözlem
- İşe yönelik bilgi toplama
- İşi yerinde izleme
- Saha analizleri yapma
Anket
- Soru ve soru formu hazırlama
- Formun doldurulması
Mülakat
İş Analizi formu ile yüz yüze
görüşme yöntemi uygulama

## Slide 8: İŞ ANALİZİ PROJESİNİN AŞAMALARI - 1
Hazırlık Çalışmaları
Proje faaliyet planı taslağının hazırlanması
Üst yönetim ve yöneticiler sunumu
İş analiz formunun ve açıklamalarının firmaya uyarlanması
Proje ekiplerinin seçilmesi
İş analiz planının hazırlanması
Ortak klasörlerin açılması ve işleyişi
İş analiz ekibinin eğitilmesi
İş Analiz Görüşmeleri ve İnceleme Çalışmaları
Görüşülecek kişilere duyuru yapılması:
İş analiz görüşmelerinin yapılması ve yüklenmesi
İnceleyen kişilere duyuru yapılması
İş analiz formlarının incelenmesi ve yüklenmesi

## Slide 9: İŞ ANALİZİ PROJESİNİN AŞAMALARI - 2
Standartlaştırma Çalışmaları ve İş Tanımlarının Yazılması
Standartlaştırma toplantılarının yapılması
İş tanımı formatının hazırlanması
İş tanımlarının hazırlanması
Ortak görev ve sorumlulukların belirlenmesi
Organizasyon Prosedürünün ve El Kitabının Hazırlanması
Organizasyon şemalarının hazırlanması
Organizasyon prosedürünün hazırlanması
Organizasyon el kitabının hazırlanması

## Slide 10: PROJE FAALİYET PLANI (Y) TASLAĞI (ÜY)
 |  | HAFTALAR |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
NO | YAPILACAK FAALİYETLER | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1 | Üst yönetim ve yöneticilere sunum yapılması |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
2 | İş analiz formunun ve açıklamalarının firmaya uyarlanması |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
3 | Proje ekiplerinin seçilmesi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
4 | İş analiz planının hazırlanması |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
5 | Ortak klasörlerin açılması ve işletilmesi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
6 | İş analiz ekibinin eğitilmesi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
7 | Görüşülecek kişilere duyuru yapılması |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
8 | İlk iş analiz görüşmelerinin izlenmesi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
9 | İş analiz görüşmelerinin yapılması ve yüklenmesi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
10 | İnceleyen kişilere duyuru yapılması |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
11 | İş analiz formlarının incelenmesi ve yüklenmesi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
12 | İş tanımı formatının hazırlanması |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
13 | Standartlaştırma toplantılarının yapılması |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
14 | İş tanımlarının hazırlanması |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
15 | Ortak görev ve sorumlulukların belirlenmesi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
16 | Organizasyon şemalarının hazırlanması |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
17 | Organizasyon prosedürünün hazırlanması |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
18 | Organizasyon el kitabının hazırlanması |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
19 | Proje Sonuç Raporunun Hazırlanması |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 

## Slide 11: İŞ ANALİZİ EKİPLERİNE İLİŞKİN ÖNGÖRÜLER
Üst yönetim ekibi (liste)
Yönetici grupları itibariyle taslak isim listeleri (liste)
İK ekibi (liste)
Standartlaştırma ekibi (liste)
İş analiz ekibinde olacakların (görüşmecilerin) sayısı: ….
Görüşmecilerin projeye ayıracağı zaman: %....
Pozisyonlarda görüşülecek kişi sayısı: ….
ÜY

## Slide 12
İŞ ANALİZİ FORMU - 1
FİRMA LOGO | İŞ ANALİZ FORMU
1- POZİSYON BİLGİLERİ : | 
POZİSYON NO | 
BİRİM | 
BÖLÜM | 
GÖREV ÜNVANI (MEVCUT) | 
BAĞLI OLDUĞU POZİSYON | 
KENDİSİNE BAĞLI POZİSYON(LAR) | 
AST SAYISI (DOĞRUDAN/ TOPLAM) | 
GİDİLEBİLECEK POZİSYONLAR | 
GELİNEBİLECEK POZİSYONLAR | 
İÇ İLİŞKİLER (MÜŞTERİLER) | 
DIŞ İLİŞKİLER (MÜŞTERİLER) | 

## Slide 13
İŞ ANALİZİ FORMU - 2
2A- İŞİN AMACI : | 
2B- İŞİN İÇERİĞİ : | 
NO | TEMEL GÖREV VE SORUMLULUKLAR
1 | 
2 | 
3 | 
4 | 
5 | 
6 | 
7 | 
8 | 
9 | 
10 | 
11 | 
12 | 
13 | 
14 | 
15 | 
16 | 
17 | 
18 | 
19 | 
20 | Yukarıdaki görevler kapsamında amirinin vereceği diğer görevlerin yapılması

## Slide 14
İŞ ANALİZİ FORMU - 3
3- ÇALIŞMA ORTAMI : | 
ÇALIŞMA KOŞULLARI | 
İŞ TEHLİKELERİ | 
MAKİNA / DONANIM | 
ALET / ARAÇ / GEREÇ | 
ELEKTRONİK AYGIT / YAZILIM | 
PROSEDÜR/TALİMATLAR | 
ÖZEL FORM / BELGELER | 
TEMEL PERFORMANS GÖSTERGELERİ (KPI) | 

## Slide 15
İŞ ANALİZİ FORMU - 4
4- İŞE ALINACAK PERSONEL NİTELİKLERİ : | 
EĞİTİM DÜZEYİ | 
İLGİLİ BÖLÜMLER | 
ÖZEL MESLEKİ EĞT. | 
SERTİFİKA / EHLİYET | 
İŞ DENEYİMİ (ALAN) | 
İŞ DENEYİMİ (ÜNVAN) | 
İŞ BAŞI EĞT. SÜRESİ | 
FİZİKSEL ÖZELLİKLER | 
YABANCI DİL(LER) | 
DÜZEY(LER)İ | 
BİLGİSAYAR BİLGİSİ | 
ÖZEL BİLGİ / TECRÜBE ALANLARI | 
VARDİYALI ÇALIŞMA | 
SEYAHAT EDEBİLME | 
ENGELLİ ÇALIŞMA | 
CİNSİYET | 
YAŞ ARALIĞI | 
ASKERLİK DURUMU | 

## Slide 16
İŞ ANALİZİ FORMU - 5
5- GÖRÜŞME BİLGİLERİ | 
GÖRÜŞÜLEN KİŞİ ADI SOYADI | 
GÖRÜŞMECİ ADI SOYADI | 
GÖRÜŞME TARİH / SAAT | 
İNCELEYEN ADI SOYADI | 
İNCELEYEN TARİH / SAAT | 
2. İNCELEYEN ADI SOYADI | 
2. İNCELEYEN TARİH / SAAT | 

## Slide 17: PROJEDE ÜST YÖNETİMDEN BEKLENTİLER
Projenin amaç ve kapsamının netleştirilmesi
Proje faaliyet takvimine onay verilmesi ve uyulması
Yönetici gruplarındaki pozisyon ve kişilerin netleştirilmesi
Bölüm ve görev ünvanı standardizasyonu toplantısına katılım sağlanması
İş tanımı formuna onay verilmesi
Raporların gözden geçirilmesi ve kapanış toplantısına katılım sağlanması
ÜY

## Slide 18
Proje faaliyet takvimine uyulması
Varsa iş tanımı formu hakkında görüş bildirilmesi
İş analiz bilgilendirme toplantısı(ları)na katılım sağlanması
İş analiz görüşme planı için bölümü ile ilgili veri sağlanması
İş analizi formlarının gözden geçirilmesi, gerekirse birleştirilmesi ve gerekli düzeltmelerin yapılması
Çalışma ortamı ve iş gerekleri standardizasyon toplantılarına katılım sağlanması
PROJEDE YÖNETİCİLERDEN BEKLENTİLER