## 0-Detaylı faaliyet plani
DETAYLI FAALİYET PLANI
HAFTA | SORUMLU / KATILIMCI | BELGE | FAALİYET
1 | İK Ekibi | EK-1 | Proje faaliyet planı taslağının hazırlanması
|  | EK-6 | Üst yönetim, yöneticiler, İK ve standartlaştırma ekiplerinin taslaklarının hazırlanması
| En üst yönetici | EK-6 | Üst yönetim ekibi taslağının onaylanması
| Üst Yönetim, İK Ekibi | EK-2 | Üst yönetim sunumunun yapılması (proje yöneticisi), proje faaliyet planı ile yöneticiler, İK ve standartlaştırma ekiplerinin taslaklarının onaylanması (Üst Yönetim)
| İK Ekibi | --- | Yöneticilere toplantı davetinin gönderilmesi
| Yöneticiler, İK Ekibi | EK-2 | Yönetici sunumunun yapılması
|  | EK-6 | İş analiz ekibi için taslak liste oluşturulması ve ilgili yöneticiler ile koordine edilmesi
|  | --- | Varsa sendika temsilcilerinin bilgilendirilmesi (İK ekibi), çalışanların proje hakkında bilgilendirilmesi (Yöneticiler)
|  | EK-3 EK-4 EK-5 | İş analiz formu ve açıklamaları taslaklarının yöneticilere gönderilerek varsa görüşlerinin istenmesi
2 | Üst Yönetim, İK Ekibi | EK-3-D EK-4-D | İş analiz formu ve açıklamaları için yöneticlerden gelen görüşlere göre iş analiz formunun firmaya uyarlanması ve onay için üst yönetime gönderilmesi /sunum yapılması
| Yöneticiler, İK Ekibi | EK-6 | Yöneticiler ile görüşerek iş analiz ekibi üyeleri (görüşmeciler) için önerilerin alınması
|  | EK-7 | Yöneticiler ile görüşerek görüşülecek kişiler, 1. ve 2. inceleyenlerin belirlenmesi ve iş analiz planının hazırlanması
| İK Ekibi | EK-8 | Ortak klasörlerin açılması için Bilgi Teknolojileri bölümüne E-Posta gönderilmesi
| İş Analiz Ekibi, İK Ekibi | EK-9 | Proje yöneticisi / eğitmen tarafından iş analiz ekibinin eğitilmesi
3 | İş Analiz, İK , Görüşülenler Ekipleri | EK-10 | İK ekibi tarafından görüşülecek kişilere ve iş analiz ekibine e-posta ile duyuru gönderilmesi
| BT Bölümü | --- | Ortak Klasörlerin açılması ve İK bölümüne bilgi verilmesi
| İş Analiz Ekibi | --- | Her iş analiz ekibi üyesi tarafından görüşme planlarının hazırlanarak İK ekibine gönderilmesi
| İş Analiz, İK , Görüşülenler Ekipleri | EK-3-D EK-4-D EK-11 | İlk iş analiz görüşmelerin yapılması, izlenmesi ve geri bildirim verilmesi
İş analiz görüşmelerinin yapılması, iş analiz formlarının doldurulması ve ortak klasöre yüklenmesi, eski iş tanımlarını içeren excel dosyasının İK bölümüne gönderilmesi
| İK Ekibi, İnceleyenler | EK-12 | İK ekibi tarafından inceleyenler ekibine e-posta ile duyuru gönderilmesi
| İK Ekibi, Standartlaş-tırma Ekibi | EK-13 | İK ekibi tarafından standartlaştırma ekibine e-posta ile yapılacak toplantının içerik, tarih ve zaman bilgisinin verilmesi
4-7 | İş Analiz, İK , Görüşülenler Ekipleri | EK-3-D EK-4-D EK-11 | İş analiz görüşmelerinin yapılması, iş analiz formlarının doldurulması ve ortak klasöre yüklenmesi, eski iş tanımlarını içeren excel dosyasının İK bölümüne gönderilmesi
| İnceleyenler | EK-3-D | İnceleyenlerin iş analiz formlarının incelemeleri / birleştirmeleri / düzeltmeleri ve ortak klasöre yüklemeleri
| İK Ekibi | EK-14 | İş tanımı formunun hazırlanması
8 | Üst Yönetim, İK Ekibi | EK-15 | Üst yönetim ile standartlaştırma toplantısının yapılması
| Üst Yönetim, İK Ekibi |  | İş tanımlarının hazırlanması
| Standartlaştırma, İK Ekibi |  | Standartlaştırma ekibi ile standartlaştırma toplantısının yapılması
9-11 | Üst Yönetim, İK Ekibi | EK-16 | İş tanımı hazırlayan listesinin oluşturulması ve üst yönetime bilgi verilmesi / onaylatılması
| İş Analiz Ekibi, İK Ekibi | EK-3-D EK-14 EK-15 | EK-16'da belirtilen kişiler tarafından iş tanımlarının hazırlanması ve birer çıktılarının ilgililere imzalatılması
| İK Ekibi | EK-17 | Genel görev ve sorumlulukların belirlenmesi, yöneticilerden görüş alınması ve üst yönetime onaylatılması
10-11 | İK Ekibi | --- | Şirket, birim, bölüm organizasyon şemalarının hazırlanması, birim / bölüm yöneticileri ile koordine edilmesi ve üst yönetime onaylatılması
11-12 | İK Ekibi | EK-18 | Organizasyon prosedürünün hazırlanması ve üst yönetime onaylatılması
10-11 | İK Ekibi | --- | Organizasyon el kitabının hazırlanması
10-11 | İK Ekibi | EK-19 | Proje Sonuç Raporunun Hazırlanması